ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении плана мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»

| №№ | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы из числа руководителей и специалистов финансового, экономического, правового и кадрового подразделений с участием представительного органа работников | До 12.09.2008 | Ректор | Выполнено |
| 2 | 2.1. Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала в целях определения: соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; штатной численности работников учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; штатной численности заместителей руководителя учреждения; численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2.2. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время; 2.3. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. | До 12.09.2008 | Проректоры, подразделение,ответственное за штатное расписание | Выполнено |
| 3 | 3.1. Подготовка предложений по: а) формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза необходимого объема финансирования; б) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; в) соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; г) соотношению доли базовой части фонда оплаты труда научно-педагогического состава и доли базовой части оплаты труда работников остальных категорий; д) размерам и условиям выплат компенсационного характера ; ж) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; з) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; и) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; к) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. 3.2. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. 3.3. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые системы оплаты труда. | До 15.09.2008 | Рабочая группа | Выполнено |
| 4 | Регулярное размещение на Интернет-сайте учреждения информации о переходе на новую систему оплаты труда | Не реже раза в неделю | Определяется руководителем учреждения | Выполнено |